## 문서이력관리
문서 이력 관리
▶Over All
1. 문서 내용 변경 시 버전의 정수단위 오름차순에 의거 변경함 (1.0 / 2.0 / 3.0 /…)
2. 최종 버전은 해당 버전_최종으로 명명함
버전 | 작성일 | 작성자 | 변경내용
1 | 2020.10.24 | 배상열 | 최초제정
2 | 2021.01.08 | 배상열 | 수정
2.1 | 2021.01.27 | 배상열 | 수정
2.7 | 2021.02.23 | 배상열 | 수정
2.9 | 2021.03.04 | 배상열 | 수정
3.3 | 2021.03.12 | 배상열 | 수정
3.4 | 2021.03.15 | 배상열 | 수정
3.7 | 2021.04.09 | 배상열 | 수정
3.8 | 2021.04.20 | 배상열 | 수정

## 기능정의서
프로젝트_기능정의서 Ver 1.0 최초
| Project Name | Prepard by | Date
| 시험분석 라이브러리 툴 | 배상열 | 2020-10-24
| Category |  |  |  |  | 개발관련 |  | 설명
| 1 Depth | 2 Depth | 3 Depth | 시작일 | 종료일 | 디자인 | 개발
| 시스템관리 | 공통코드관리 |  | 2020-11-02 | 2020-11-13
|  | 메뉴관리 |  | 2020-11-02 | 2020-11-13
|  | 프로그램관리 |  | 2020-11-02 | 2020-11-13
|  | 로그관리 |  | 2020-11-02 | 2020-11-13
|  | 권한관리 |  | 2020-11-02 | 2020-11-13
| 회원관리 | 회원관리 |  | 2020-11-02 | 2020-11-13 |  |  | 시험분석에 등록된 회원 관리
| 시험분석 | 시험분석의뢰 관리 |  | 2020-11-09 | 2020-11-30 |  |  | 의뢰목록
|  | 시험분석의뢰 항목관리 |  | 2020-11-09 | 2020-11-30 |  |  | 로그인 후 사용자가 단계별 선택하여 의뢰 시 설정될 항목
|  | 시험분석 접수 관리 |  | 2020-11-09 | 2020-11-30 |  |  | 의뢰 항목 접수
|  | 시험분석 진행상황 |  | 2020-11-09 | 2020-11-30 |  |  | 접수된 목록 별로 진행상황
|  | 성적서 관리 |  | 2020-11-09 | 2020-11-30 |  |  | 입력된 성적서 확인 및 승인(승인된 것만 온라인으로 노출)
|  | 성적서 진위확인 관리 |  | 2020-11-09 | 2020-11-30
사 용 자 | 회원가입 | 회원가입 |  | 2020-11-13 | 2020-11-30 |  |  | 회원가입(기존 입력 폼 확인)
| 시험분석의뢰 | 의뢰 |  | 2020-11-09 | 2020-11-30 |  |  | 단계별 시험분석 의뢰, 접수증 출력
| 마이페이지 | 의뢰목록 |  | 2020-11-09 | 2020-11-30 |  |  | 의뢰한 목록 출력, 접수증 출력, 접수승인 시 시험의뢰서, 내역서(견적서), 거래명세서 출력
|  | 진행상황 |  | 2020-11-09 | 2020-11-30 |  |  | 의뢰한 목록 별 진행상황 확인
|  | 시험성적서 출력 |  | 2020-11-09 | 2020-11-30 |  |  | 최종 승인된 시험 성적서 출력
기타 | 기존시스템 분석 | 회원(거래처) 관련 |  | 2020-10-19 | 2020-11-30
|  | 접수증 |  | 2020-10-19 | 2020-11-30
|  | 시험의뢰서 |  | 2020-10-19 | 2020-11-30
|  | 내역서(견적서) |  | 2020-10-19 | 2020-11-30
|  | 거래명세서 |  | 2020-10-19 | 2020-11-30
|  | 시험성적서 |  | 2020-10-19 | 2020-11-30
|  | 진행상황 |  | 2020-10-19 | 2020-11-30
| 디자인 시안 | 회원가입 |  | 2020-11-02 | 2020-11-06
|  | 시험의뢰(단계별 시험 의뢰) |  | 2020-11-02 | 2020-11-06
|  | 진행상황 |  | 2020-11-02 | 2020-11-06

## 기능정의서 V2
프로젝트_기능정의서 Ver 2.0
| Project Name | Prepard by | Date
| 시험분석 라이브러리 툴 | 배상열 | 2021-03-15
| Category |  |  |  | 개발관련 |  | 설명 | 비고
| 1 Depth | 2 Depth | 3 Depth | 요청/수정사항 | 디자인 | 개발(%)
관리자 | 시스템관리 | 공통코드관리 |  |  | 100% | 100% | 시스템에 사용되는 공통코드 관리
|  | 프로그램관리 |  |  | 100% | 100% | 메뉴와 연결되는 프로그램 관리
|  | 메뉴관리 |  |  | 100% | 100% | 메뉴관리
|  | 사용자관리 |  |  | 100% | 100% | 관리자 사용자 관리
|  | 권한그룹관리 |  |  | 100% | 100% | 메뉴별 권한그룹 관리
|  | 메뉴별 통계 |  |  | 100% | 100% | 메뉴별 통계 관리
|  | API 호출관리 |  |  | 100% | 100% | 소재 데이터 api 호출관리
| 기초코드관리 | 거래선 관리 |  |  | 100% | 100% | 거래선 등록 관리
|  | 시료형태/소재관리 |  |  | 100% | 100% | 시료형태/소재 등록관리
|  | 시험항목/방법관리 |  |  | 100% | 100% | 시험항목/방법 등록관리
|  | 시험항목별 표시항목 관리 |  |  | 100% | 100% | 시험항목별 표시항목 등록 관리
|  | 기본환경설정 (변경) |  |  | 100% | 100% | 한글/영문 성적서 각주, 성적서 출력기간 설정 등
|  | 기관정보관리 (추가) |  |  | 100% | 100% | 각 출력(성적서,내역서 등) 양식에 포함될 기관정보 관리
|  | 시험자관리 (추가) |  |  | 100% | 100% | 시험자 등록 관리
|  | 기초코드 검색 |  |  | 100% | 100% | 각 기초코드별 검색 목록 및 엑셀다운
| 회원관리 | 회원관리 |  |  | 100% | 100% | 회원 목록 관리 - (시스템관리자, 시험자, 일반사용자 등 권한별 적용)
|  | 회원신청현황 |  |  | 100% | 100% | 회원가입한 회원들 승인 여부 관리(웹페이지)
| 시험분석 | 시험분석 접수 관리 |  |  | 100% | 100% | 온라인으로 신청한 시험분석 접수 승인/수정(사용자가 입력한 부분을 관리자가 수정) 관리 | 작업 해야 할 목록 관리자 승인 시 해당 회원에게 메일/문자 발송 기능
|  | 시험분석의뢰 관리 |  |  | 100% | 100% | 접수승인된 시험분석의뢰 관리 및 청구서,견적서,거래명세서 출력 시험분석 접수 대장 출력(추가)
|  | 시험분석결과 등록/수정 |  |  | 100% | 100% | 시험분석 결과 - 시험항목별로 등록 | 성적서 구현되었으나 버그로 인해 현재 수정중
|  | 시험성적서 발급대장 출력 |  |  | 100% | 100% | 접수번호 범위로 검색하여 다운로드
|  | 시험분석 진행상황 |  |  | 100% | 100% | 시험목록 별 접수시료, 접수시험항목 확인 및 진행률 확인
|  | 최종 성적서 관리 (변경) |  |  | 100% | 100% | 승인된 시험분석의뢰 국문/영문, 일반/KOLAS 성적서 최종 생성 및 출력 여부 관리
|  | 성적서 진위확인 로그 |  |  | 100% | 100% | 성적서 진위확인 로그(웹상에서 진위확인 시 로그 기록)
|  | 시험분석 접수 대장 (삭제) |  |  | 100% | 100% | 시험분석의뢰 관리에 버튼(시험분석 접수 대장)으로 대체
| 시험분석실적통계 | 시험분석실적 - 전체 |  |  | 100% | 100% | 시험분석실적 전체 조회 및 통계
|  | 시험분석실적 - 지역별 |  |  | 100% | 100% | 시험분석실적 지역별 조회 및 통계
|  | 시험분석실적 - 담당자별 |  |  | 100% | 90% | 시험분석실적 담당자별 조회 및 통계 | 통계 쿼리 쪽 진행중
|  | 시험분석실적 - 규격별 |  |  | 100% | 100% | 시험분석실적 규격별 조회 및 엑셀 다운로드
|  | 시험분석실적 - 시료형태별 |  |  | 100% | 100% | 시험분석실적 시료소재별 조회 및 엑셀 다운로드
|  | 시험분석실적 - 시료소재별 |  |  | 100% | 100% | 시험분석실적 업체별 조회 및 엑셀 다운로드
|  | 시험분석실적 - 업체별 |  |  | 100% | 100% | 시험분석실적 시료소재별 조회 및 엑셀 다운로드
|  | 시험분석실적검색 - 시험항목 |  |  | 100% | 100% | 시험분석실적 시험항목별 검색 및 엑셀 다운로드
|  | 시험분석실적검색 - 업체별상세 |  |  | 100% | 100% | 시험분석실적 업체별 상세검색 및 엑셀 다운로드
|  | 시험분석실적검색 - 담당자 |  |  | 100% | 100% | 시험분석실적 담당자별 검색 및 엑셀 다운로드
|  | 시험분석실적 - 시험항목별 |  |  | 100% | 100% | 시험분석실적 시험항목별 조회 및 엑셀 다운로드
|  | 시험분석실적 - 주간별실적 |  |  | 100% | 100% | 시험분석실적 주간별실적 조회 및 엑셀 다운로드
|  | 시험분석실적 - 항목별 전년대비 |  |  | 100% | 100% | 시험분석실적 항목별 전년대비 비교 조회 및 엑셀 다운로드
|  | 시험분석실적 - 시험용도별 실적 |  |  | 100% | 100% | 시험분석실적 시험용도별 실적 조회 및 엑셀 다운로드
|  | 시험분석실적 - 거래처업종별 실적 |  |  | 100% | 100% | 시험분석실적 거래처업종별 실적 조회 및 엑셀 다운로드
|  | 시험분석실적 - 마수금내역현황 |  |  | 100% | 100% | 시험분석실적 미수금내역현황 조회 및 엑셀 다운로드
|  | 시험분석실적 - 시험항목별분류 |  |  | 100% | 100% | 시험분석실적 시험항목별분류 조회 및 엑셀 다운로드
| 세금계산서관리 | 세금계산서 발행 |  |  | 100% | 100% | 승인된 시험분석의뢰 세금계산서 발행 관리
|  | 세금계산서 재발행 |  |  | 100% | 100% | 승인된 시험분석의뢰 세금계산서 재발행 관리
|  | 세금계산서 추가발행 |  |  | 100% | 100% | 승인된 시험분석의뢰 세금계산서 추가발행 관리
|  | 세금계산서 발행현황/삭제 (변경) |  |  | 100% | 100% | 승인된 시험분석의뢰 세금계산서 발행현황 및 세금계산서/결의서 삭제 청구서 건별, 업체별 발행
|  | 부가세수납내역 현황/발행 |  |  | 100% | 100% | 부가세수납내역 현황 조회 및 발행, 엑셀 다운로드
|  | 청구서 발행(건별) (삭제) |  |  | 100% | 100% | 청구서 접수번호별 내역서 발행
|  | 세금계산서 결의서처리 |  |  | 100% | 100% | 승인된 시험분석의뢰 세금계산서 결의서 처리
|  | 세금계산서 삭제내역 |  |  | 100% | 100% | 세금계산서 삭제 리스트 조회
|  | 청구서 발행(업체별) (삭제) |  |  | 100% | 100% | 청구서 업체별 전체 조회(접수취소 건 제외)
| 게시판관리 | 게시판정보관리 |  |  | 100% | 100% | 게시판 카테고리, 설정 등 관리
|  | 게시글관리 |  |  | 100% | 100% | 게시판들에 대한 글 관리
| 홈페이지 관리 | 일반페이지관리 |  |  | 100% | 100% | 홈페이지 일반페이지 관리
|  | 팝업배너관리 |  |  | 100% | 100% | 홈페이지에 표시할 팝업 / 배너 관리
|  | 개인정보처리방침 |  |  | 100% | 100% | 개인정보처리방침 버전 별 관리
|  | 이메일무단수집거부 |  |  | 100% | 100% | 이메일무단수집거부 버전 별 관리
|  | 회원가입 이용약관 |  |  | 100% | 100% | 회원가입 이용약관 버전 별 관리
|  | 저작권정책 |  |  | 100% | 100% | 저작권정책 버전 별 관리
| 소재관리 | 기업정보 |  |  | 100% | 100% | 기업정보관리
|  | 소재SPEC |  |  | 100% | 100% | 소재SPEC관리
|  | 3D 물성데이터 |  |  | 100% | 100% | 3D 물성데이터관리
|  | 시험데이터 |  |  | 100% | 100% | 시험데이터 관리
|  | 바이어상담관리 |  |  | 100% | 100% | 바이어상담관리
| 메일/문자 관리 | 메일관리 (추가) |  |  | 100% | 100% | 메일 양식 추가/삭제, 메일 전송
|  | 문자관리 (추가) |  |  | 100% | 100% | 문자 양식 추가/삭제, 문자 전송
|  | 메일/문자 전송현황조회 (추가) |  |  | 100% | 100% | 메일 문자 전송현황 조회
| 카드 결재관리 | 카드 결재등록 |  |  | 100% | 100% | 카드 결재 등록
|  | 카드 추가 결재 등록 |  |  | 100% | 100% | 카드 추가 결재 등록
|  | 카드 결재 현황/삭제 |  |  | 100% | 100% | 카드 결재 현황 및 삭제
|  | 카드부가세 수납내역 현황/발행 |  |  | 100% | 100% | 카드부가세 수납내역 현황 및 발행
|  | 카드 결재 결의서처리 |  |  | 100% | 100% | 카드 결재 결의서 처리
|  | 카드 결재 삭제내역 |  |  | 100% | 100% | 카드 결재 삭제 리스트 조회
사용자 | 부가서비스 | 로그인 |  |  | 100% | 100% | 로그인
|  | 회원가입 |  |  | 100% | 100% | 회원가입(기존 입력 폼 확인)
|  | 개인정보처리방침 |  |  | 100% | 100% | 개인정보처리방침 표시
|  | 회원서비스 약관 |  |  | 100% | 100% | 회원서비스 약관 표시
|  | 저작권정책 |  |  | 100% | 100% | 저작권정책 표시
|  | 이메일주소무단수집거부 |  |  | 100% | 100% | 이메일주소무단수집거부 표시
|  | 사이트맵 |  |  | 100% | 100% | 전체 사이트맵 표시
| 이용안내 | 온라인시험의뢰 |  |  | 100% | 100% | 의뢰한 목록 별 진행상황 확인
| 시험분석안내 | 시험분석상담 |  |  | 100% | 100% | 시험분석 상담 및 양식 연락처 기재
|  | 시험의뢰절차 |  |  | 100% | 100% | 시험의뢰절차 안내
|  | 시험분석기간 |  |  | 100% | 100% | 시험분석기간, 입금정보 안내
| 시험의뢰 및 결과서 | 시험의뢰등록 |  |  | 100% | 100% | 온라인 시험의뢰 신청
|  | 신청현황조회 |  |  | 100% | 100% | 신청현황 조회 및 승인된 데이터에 대하여 거래서 및 내역서 출력
|  | 성적서/인증서 출력 |  |  | 100% | 100% | 승인된 시험분석의뢰 성적서 및 인증서를 출력가능기간 동안 출력
|  | 견적서(의뢰서)출력 (삭제) |  |  | 100% | 100% | 승인된 시험분석의뢰 견적서 및 의뢰서 출력 | 견적서는 신청현황조회에서 확인 가능하므로 삭제
|  | 진위확인 |  |  | 100% | 100% | 온라인 조회를 통한 성적서 진위여부 확인
| 소재검색 | 소재SPEC |  |  | 100% | 100% | 소재SPEC 검색
| 고객서비스 | Q&A |  |  | 100% | 100% | Q&A 게시판
|  | 공지사항 |  |  | 100% | 100% | 공지사항 게시판
|  | 자료실 |  |  | 100% | 100% | 자료실 게시판

## 수정내역(2021.03.12)
시험분석 시스템
수정내역
범주 | 작 업 내 용 | 요청자 | 완료여부
기타 | 일부 IE에서 호환성 보기 설정되어 있을 때 화면 다 깨지는 현상 수정 | 김정완 연구원
관리자 - 시험분석 접수 관리 | 접수 시험항목 선택 시 검색창에 항목명이 default로 선택되어 있게 수정 | 김정완 연구원
리포팅 - 의뢰서 | 특기사항 -> 아이템명으로 명칭 변경하고 아이템명 리스트를 뿌려주게 수정 예시) 1. ㅌㅌㅌ 2. ㅊㅊㅊ | 김정완 연구원
홈페이지 - 시험의뢰등록 관리자 - 시험분석의뢰 관리 | 아이템명, 개수를 제품정보로 이동, 규격 번호와 시험항목과는 분리 (관리자쪽도 수정) | 김정완 연구원
관리자 - 시험분석의뢰 관리 | 신규 등록 안됨 | 김정완 연구원
홈페이지 - 신청현황조회 | 진행률 표시 | 김정완 연구원
홈페이지 - 시험의뢰등록 | 아이템명 아래에 제출처칸 하나 만들기 | 김정완 연구원
| no.를 빼고 개수와 아이템명만 적게 수정 | 김정완 연구원
| 용도에 조달청등록용, 연구장비공통활용지원사업 제거 | 김정완 연구원
| 용도에 바이어 제출 옆에 제출처 적게 수정 | 김정완 연구원
| 규격 NO.에 시험규격을 선택(KS, ISO 등) 할 수 있게 수정 | 김정완 연구원 | 보류(회의 때 언급)
| UI 수정 ( 메뉴 숨김 처리하지 않고 다음으로 넘어갈 수 있는 구조로 변경) | 김정완 연구원
| 세금계산서 이메일칸 아래에 빨강색으로 카드계산시 세금계산서 발행이 안됩니다. 문구 추가 | 김정완 연구원
관리자 공통 | 왼쪽 메뉴바 제거 | 김정완 연구원
| 내역서 -> 견적서 명칭 통일(리포팅에도 적용) | 김정완 연구원
| 견적서(의뢰서) -> 의뢰서로 명칭 변경 | 김정완 연구원
2021-03-12
시험분석 접수관리, 시험분석의뢰 관리 | 기본료는 무조건 1이 되게 수정 | 김정완 연구원
2021-03-15
시험분석결과 등록/수정 | 표시항목 리스트에서 띄어쓰기 했는데 적용이 안된 것 처럼 보임. | 강영아 연구원

## 회의록(2020.10.19)
시험분석 시스템
|  | 회의일 | 2020-10-19
1.요약일정 계획
구 분 | 개발기간 | 시작일 | 완료일
시험분석 시스템 | 12월 중순 | 2020-10-12 | 2020-12-15
2.회의록
작업항목 | 작 업 내 용 | 작업주체 | 비 고
회원가입 | 사용자 회원가입 프로세스 | KNL
업무프로세스 | 회원가입 -> 로그인 -> 시험의뢰(단계별로 선택) -> 접수증출력 -> 관리자 승인 -> ERP전송 -> 관리자수정(시료 등 입력) -> 접수완료 -> 시험의뢰서, 내역서, 거래명세서 출력 -> 결과등록
시험 의뢰 | 단계별로 선택하여 시험의뢰 할 수 있도록 프로세스 정의(디자인 시안) | KNL
| 단계별 입력항목 필요 | 섬유개발연구원
접수증 | 시험 의뢰 후 접수증 출력 | KNL
| 접수증 양식 필요 | 섬유개발연구원
출력 | 시험의뢰서, 내역서(견적서), 거래명세서 양식 필요 | 섬유개발연구원
| 의뢰서 및 내역서, 거래명세서 기존 프로세스 분석 | KNL
진행상황 | 기존 프로세스 분석 필요 | KNL
성적서 관리 | 기존 프로세스 분석 필요 | KNL
| 성적서 다양한 양식 필요 | 섬유개발연구원
| 진위확인(추후 추가 협의 필요) | KNL+섬유개발연구원
비 고

## 회의록(2020.11.27)
시험분석 시스템
|  | 회의일 | 2020-11-27
1.요약일정 계획
구 분 | 개발기간 | 시작일 | 완료일
시험분석 시스템 | 12월 중순 | 2020-10-12 | 2020-12-15
2.회의록
작업항목 | 작 업 내 용 | 작업주체 | 비 고
시험의뢰등록 | 의뢰자 직위/성명/연락처를 가져와야 함. | KNL
| 시험의뢰신청서 토대로 폼 생성. | KNL
| 폼은 모바일 화면 고려하여 반응형으로 진행 | KNL
| 시험항목 목록은 행 추가를 통해 계속 추가할 수 있도록 변경 | KNL
기존시스템 연동 | 키는 의뢰번호와 기업&신청자 정보 활용 | KNL
접수확인 | 기존 시스템에서 연동하는 테이블 목록 확인 및 분석 TBTB_RECEIPT1 ~ 4는 의뢰자 정보, 시료 입력 형태, 시험항목 등 | KNL
접수진행상황 | 접수완료 상태 표시 접수 상태 프로세스 다음과 같이 정의 신청 - 접수 - 접수중 - 완료 | KNL
시험접수결과 | 출력은 新 성적서만 해당(古 성적서는 제외) | KNL
| 출력 테이블은 TBTB_RESULT2_KOLAS 참조 | KNL
| 서명은 추 후 개발(우선 KTDI로 통일) | KNL
| 현재 성적서는 확인용 단계(위변조 방지 솔루션 기술적 검토) | 섬유개발연구원
진위확인 | 진위확인 프로세스 다음과 같이 정의 성적서에 QR코드 표시 - QR코드 바코드 스캐너로 인식 - 성적서가 표시되면 기존 성적서와 비교 | KNL
비 고

## 회의록(2020.12.11)
시험분석 시스템
|  | 회의일 | 2020-12-11
1.요약일정 계획
구 분 | 개발기간 | 시작일 | 완료일
시험분석 시스템 | 12월 중순 | 2020-10-12 | 2020-12-15
2.회의록
작업항목 | 작 업 내 용 | 작업주체 | 비 고
출력 | 성적서 출력 프로세스 | KNL
| 국문/영문, KOLAS 여부 가져와야 됨. | KNL
| 성적서를 결제하기 전까지는 출력이 되지 않게 수정 | KNL
| 성적서 양식 필요 | 섬유개발연구원
| 현재는 리포팅툴 특성상 EXCEL, HWP, PDF 형식으로 다운받을수있는데 PDF만 다운로드 가능하게 수정 | KNL
| 출력 시, 사용자에게 보여줄 양식지와 관리할 양식지 분리 | KNL
| PDF 파일 읽기전용 형태로 출력 가능하진 검토 | KNL
출력 가능 제어 | 출력가능제어 필요 | KNL
| 성적서 발급가능기간 설정할 수 있는 페이지 개발 | KNL
| 출력가능 시작 시 메일 혹은 문자 발송 기능 필요 | KNL
| 메일 전송 시 메일 양식 필요 | 섬유개발연구원
| 메일은 구글 SMTP 활용 | KNL
| 출력 시 메일 전송되면 메일에 URL 첨부해서 PDF를 다운받을 수 있게 구현 | KNL
신청현황조회 | 내역서 -> 견적서로 명칭 수정 | KNL
| 승인되지 않은 데이터는 수정/삭제 가능하게 수정 | KNL
시험분석 접수 관리 | 시험의뢰 데이터가 들어와 승인을 누르면 접수번호가 생성되어 ERP 시스템에 연동되게 구현 | KNL
세금계산서 | 세금계산서 국세청 연동 프로세스 분석 필요(트레이드빌) | KNL
소재관리 | 시험데이터관리 메뉴 구현 필요(시험진행상황 조회 화면과 비슷하게) | KNL
비 고

## 회의록(2021.01.08)
시험분석 시스템
|  | 회의일 | 2021-01-08
1.요약일정 계획
구 분 | 개발기간 | 시작일 | 완료일
시험분석 시스템 | 2월 말 | 2020-12-15 | 2021-02-28
2.회의록
작업항목 | 작 업 내 용 | 작업주체 | 비 고
결제 | 선결제/후결제 선택할 수 있게 변경 | KNL
| 선결제/후결제한 시점에서 금액이 상이할 경우 추가결제 할 수도 있음. | KNL
| 추가결제 된 시점에서 출력 가능 여부 체크된 상태에서 성적서 열람이 가능. | KNL
도메인 | 도메인 설정 ktdi-test.textile.or.kr | KNL
성적서 출력 | 성적서 출력 프로세스 변경 성적서 출력하는 DB를 분리하고 분리된 테이블에 발급번호를 부여한다. 사용자들에게는 분리/복사된 성적서만 열람 결제완료된 성적서를 수정하는 경우 원본 성적서를 수정, 이 때 사용자는 복사된 성적서를 열람하고 수정완료되고 결제완료되어 성적서를 출력할 때 원본 성적서를 다시 복사한다. | KNL
성적서 버전별 관리는 문제가 생길 수 있으므로, 성적서를 수정/복사 시 발급번호는 유지하고 수정/복사한 로그만 따로 테이블에 저장한다.
출력 여부 관리 | 출력 여부 관리에 성적서 생성 기능 추가해서 메뉴 통합 | KNL
시험의뢰 결과등록 | 결과 등록하고 수정 시 최초 등록자, 마지막 수정자, 등록일시, 수정일시가 표시되어야 함.
기타 | 세금계산서 프로세스 관련해서 지속적인 관련 질의 필요 | KNL
| 개발 완료되는대로 업체 모집해서 베타테스트 선행 | KNL
| 접수처에서 PC 혹은 태블릿으로 회원등록 및 접수 진행하는 비대면 방안 검토 | KNL
| 회의 내용에 따라 관련 문서 수정 작업 필요 | KNL
비 고

## 회의록(2021.02.03)
시험분석 시스템
관리자 도메인/계정 | erp-test.textile.or.kr / admktdi / ktdi!23$
사용자 도메인 | ktdi-test.textile.or.kr
|  | 회의일 | 2021-02-03
1.요약일정 계획
구 분 | 개발기간 | 시작일 | 완료일
시험분석 시스템 | 2월 말 | 2020-12-15 | 2021-02-28
테스트 계정 | rnd@anywinkorea.net / 07092 nammind75@daum.net / 18025
2.회의록
작업항목 | 작 업 내 용 | 작업주체 | 비 고
시험의뢰 접수 | 컬럼 명칭 변경 ( 품명 -> 아이템명 ) | KNL
| Kolas 인증여부 항목과 사용자가 kolas 여부 묻는거는 별개의 개념 | KNL
| 사용자가 Kolas 선택할 수 있게 수정 | KNL
시험의뢰 접수 관리 | 시험항목 검색 창에서 항목명이 기본 선택되어 있게 수정 항목 선택 시 구시스템 참고하여 다른 항목도 같이 보이게 수정 회비 납부의 경우 프로세스 추후 정의 후 개발 거래선의 경우 코드 부여는 자유롭게 하고, 코드는 보이지 않게 수정 거래선 조회 시 거래처명으로 검색할 수 있게 구현 | KNL
| 접수 시험항목에서 입력내역과 접수내역을 분리(또는 사용자가 입력한 내용을 색깔로 구분) | KNL
| 접수시료에서 시료선택 시 자동완성 기능 되는지 검토 | KNL
리포팅 | 선택 박스의 경우 선택한 텍스트는 폰트 굵고 크게, 미선택 텍스트는 취소선 넣기 | KNL
| 기본 폼이 A4 용지에 가득차게 수정 | KNL
기본환경 설정 | 기관정보 구현 (성적서나 각종 양식에 추가되는 기관정보 수정 시 바로 반영될 수 있게) | KNL
| 성적서 각주 한 컬럼으로 통일하고 메모 형식으로 변경(text -> textarea) | KNL
시험항목/방법관리 | 시험소견 기본내용 5개 컬럼을 1개로 통일하고 메모 형식으로 변경(text -> textarea) | KNL
성적서 진위확인 로그 | 조회 시 IP 컬럼 추가, 비회원일 경우에는 사용용도를 입력하게 수정 | KNL
기타 | 도메인은 금주 진행. 결제, 세금계산서는 erp 시스템 개발 마무리 되는대로 진행 메일/문자 전송 시 문자 발송 비용 여부는 다음 회의 때 언급 메일/문자는 메뉴 개발하여 폼과 내용을 따로 관리/수정할 수 있게 구현 | KNL
비 고 | 질의사항 정리 1. 코드 부여 기준이 따로 있는지? - 코드 부여 기준은 한글 두글자 영문 타자로 구분 (자유롭게 코드 변경하여도 무방) 2. 회비가 어떤 기능인지 궁금합니다. - 추 후 검토 3. 회비납부 조회 시 해당 url을 호출하는데 무엇인지? - 추 후 검토 4. 기타 기본정보 관리 -> 결의서 품의 관리 사용하는지? - 사용안함 5. 기타 기본정보 관리 -> 시험자 관리가 있는데 이 부분을 현재 관리자 계정과 연동시킬건지? 아니면 그냥 텍스트(공통코드)로 관리할것인지? - 공통코드로 관리 6. 시험의뢰 등록할 때 kolas는 접수시험항목 별로 존재하는데 이 부분은 신청할 때도 시험항목 목록마다 뿌려져야 하는게 아닌지? - 접수시험항목의 Kolas와 성적서의 Kolas는 별도 7. 시험의뢰 등록할 때 영문(주소,회사명 등)도 신청폼에서 받아야하는지? - 추가하지 않고 관리자가 거래선 관리에서 입력하는 방식으로 진행

## 회의록(2021.02.24)
시험분석 시스템
관리자 도메인/계정 | erp-test.textile.or.kr / admktdi / ktdi!23$
사용자 도메인 | ktdi-test.textile.or.kr
|  | 회의일 | 2021-02-24
1.요약일정 계획
구 분 | 개발기간 | 시작일 | 완료일
시험분석 시스템 | 2월 말 | 2020-12-15 | 2021-02-28
테스트 계정 | rnd@anywinkorea.net / 07092 nammind75@daum.net / 18025
2.회의록
작업항목 | 작 업 내 용 | 작업주체 | 비 고
세금계산서 | 세금계산서 테스트가 가능한지?
재무쪽에 확인 -> 해봐도 됨. (미리 연락)
결제방식은 카드, 무통장입금, 계좌이체, 카카오페이 등등 여러 방식중
카드만 하게 변경
결제 | 주로 선결제, 후결제 중 후결제를 많이 함.
비고란에 문제 표기
카드 리더기 & 온라인 결제 병행해야 함 ( 계속 찾아오시는 분들도 계심 )
온라인 결제 진행 후에도 이력관리가 가능해야 하며, 결의서처리가 가능해야 함.
결제 버튼은 신청현황조회 메뉴에 보이게 하고 선납일 경우 승인되었을 때 표시하고 상태값 을 결제대기중이라는 상태를 추가하여 표시, 이 때 하이라이트 표시 후납일 경우에는 성적서가 나갈 때 버튼 생성하여 결제 완료해야 성적서가 보이게
회비 관리 | 쿠폰관리 형태로 진행
회원코드, 가입일, 할인금액, 사용금액을 회원 테이블에 저장하고 언제든지 동기화할 수 있게 구현 가입일 기준으로 버튼 하나 만들어서 계속 update하는 방식으로 진행
금액은 무조건 20만원
회원할인을 무조건 적용할 게 아니고 적용할 건지 말건 지 체크 형식으로 진행
쿠폰은 우선 보류
메일/문자 관리 | 시험분석 접수 메일/문자 전송
승인 버튼 누를 때 메일 발송, 메일 발송 시 발신자 : ktdi-test@textile.or.kr 로 고정하고 발신자명을 섬유개발연구원에다가 시험분석센터 추가
기타 | 시험의뢰관리 -> 신규 버튼 생성, 시험접수관리 -> 삭제 버튼 생성
비 고 | 시나리오대로 정상작동하는지 중점으로 테스트 진행 세금계산서 결제 부분은 시나리오 부분이 마무리되는 대로 진행

## 회의록(2021.03.26)
시험분석 시스템
관리자 도메인/계정 | erp-test.textile.or.kr / admktdi / ktdi!23$
사용자 도메인 | ktdi-test.textile.or.kr
|  | 회의일 | 2021-03-26
1.요약일정 계획
구 분 | 개발기간 | 시작일 | 완료일
시험분석 시스템 | - | 2020-12-15 | -
테스트 계정 | rnd@anywinkorea.net / 07092 nammind75@daum.net / 18025
2.회의록
작업항목 | 작 업 내 용 | 작업주체 | 비 고
시험항목/방법관리 | 시험자 관리 메뉴로 빼기
컬럼은 한글, 영문 성명
리포팅 | 의뢰서 꽉 차게 수정
수수료(시험 … ) 병합된 것 처럼 보이게 수정
시험분석 접수 대장 접수기간을 검색조건으로 변경(기존 접수번호 제거)
폰트 맑은 고딕으로 변경
상단 로고 이미지 AI파일 요청
성적서 번호 진하게 수정
시료 1~4 사이 줄 없애기
시험결과 데이터 왼쪽 정렬
| 성적서 출력형태 조정 가능한지 검토 | KNL
샘플 보이는 곳은 전체에서 중앙 정렬
| 시험결과 데이터 칸을 자동으로 맞출 수 있는지 검토 | KNL
시험분석 의뢰관리 | 탭 이동 (접수정보, 접수시료, 접수 시료항목)
결과등록이 되었으면 더 이상 시료나 시험항목이 수정안되게 수정
시험분석 결과등록 | 결과등록 시 기본 소견 불러오기 전시스템 참고하여 생성
접수번호 추가, 시험환경, 시험소견 제거
접수정보, 결과등록 탭 구분
시료는 리스트 형태로 보일 수 있게 수정
기타 | 시험소견 2048Byte로 길이 늘리기 전체적으로 '-' 포맷 적용(의뢰번호, 휴대폰 번호 등) 의뢰번호 -> 접수번호로 통일
비 고 | 기록된 부분 제외하고 나머지 수정사항 부분은 수정사항 참고

## 수정사항(2021.03.26)_04.05수정
대분류 | 중분류 | 수정요청사항 | 비고 | 완료여부 | 코멘트
기초코드관리 | 거래선관리 | 목록에서 회원명과 주소도 소팅 가능하도록 |  | O
|  | 목록에 보여지는 내용- |  |  | 무슨 말씀이신지 모르겠습니다.
|  | 지역구분 검색 안됨 |  | O
| 시료형태/소재관리 | 시료형태목록과 시료소재목록의 한글/영문명 각각 기준으로 소팅 가능하도록 | 현재는 번호순서로 고정상태임 | O
| 시험항목/방법관리 | 시험항목검색-새창에서 검색시 <항목명>이 기본으로 나오도록 | 현재는 코드가 기본임 | O
|  | 시험항목코드 옆 [확인]은 무슨 기능? 필요성 여부 확인 |  | O | 확인을 누르면 해당 시험항목코드에 대한 정보를 폼에 표시합니다.
|  | 코드 검색시 대/소문자 구분없이 검색 가능하면 좋음 |  | O
|  | 시험방법 삭제 안됨-> 실패하였습니다. |  | O
|  | 시험방법에서 코드는 수정이 불가능한가? - 기존 내용을 수정해서 신규방법으로 등록을 원할 경우 모두 새로 입력해야됨. 기존 내용에서 일부 수정한 후 특정코드번호를 입력(수정)하면 그 번호의 시험방법이 생성(현재시스템) |  | O
|  | 시험방법 등록/수정에 KOLAS인증여부/인증/불인증 에서 인증 -> 인정 으로 수정(ERP 전체에 적용) |  | O
|  | 시험방법LIST에 한글조건만 나오는데, 한글조건설명, 단위, 규격도 보여지면 좋겠음 |  | O
|  | 시험방법 등록/수정에 규격번호는 무조건 대문자로 저장되도록 |  | O
|  | 단위설정을 선택하여 단위입력시 한 개밖에 입력안됨 |  | O
|  | 신규시험항목 등록 안됨. 정상적으로 등록되었습니다 메시지는 뜨나 검색시 없음 |  | O
|  | 시험항목정보에서 시험자는 선택할 수 있도록 수정(시험자를 시스템관리의 사용자로 등록할건지, 따로 기초코드관리에서 시험자로 관리할건지 결정) |  | O
| 시험항목별 표시항목 관리 | 시험항목검색-새창에서 검색시 <항목명>이 기본으로 나오도록 |  | O
|  | 시험항목코드 옆 [확인]은 무슨 기능? 필요성 여부 확인 |  | O | 확인을 누르면 해당 시험항목코드에 대한 정보를 폼에 표시합니다.
|  | 표시항목 등록/수정에서 코드는 수정이 불가능한가? - 기존 내용을 수정해서 신규방법으로 등록을 원할 경우 모두 새로 입력해야됨. 기존 내용에서 일부 수정한 후 특정코드번호를 입력(수정)하면 그 번호의 표시항목이 생성(현재시스템) |  | O
시험분석 | 시험분석의뢰관리 | 거래명세서-대표자명 옆에 도장이 찍히는게 맞는가? (다른 업체의 경우 견적서는 도장ㅇ, 거래명세서는 도장X) |  | 도장X | 거래명세서도 도장을 찍을까요?
|  | 시험분석접수대장-의뢰번호가 입력되어야만 접수대장이 출력되는데, 현재는 의뢰일자 기준으로 접수대장을 출력하고 있음. 일자기준으로 검색해서 목록을 살펴보고 목록에 나와있는 부분이 접수대장으로 출력되도록 |  | 리포팅
|  | 시험항목 접수시- 시험항목 선택 창- 규격, 수수료 셀은 필요없음. |  | O
|  | 시험항목 접수시- 시험방법 선택 창- 조건, 조건설명, 단위, 규격, 수수료 보여지도록…. 창 크기를 가로로 크게 |  | O
|  | 시험항목 접수시- 시험방법 선택 창- 페이지는 왜 25페이지까지 나오나요? |  | O
|  | 목록에서 수정창- 하단에 접수시험항목이 먼저 보이도록 |  | O
|  | 결과가 입력되어 있는 경우 해당시험방법이 수정되거나 삭제되지 않도록 해야함. 현재는 결과가 입력된 항목의 시험방법을 바꿀 경우 결과가 사라지고 새로운 시험방법이 등록됨. |  | 대기
|  | 시험결과등록 창에 표시되는 시료의 수는 시험의뢰등록시 접수시료에서 입력한 시료수의 합계가 시료수로 보여져야 함. |  | O
|  | 목록에서 보여지는 의뢰번호…… 2021-00001 의 형태로 보여주세요.. 모든 의뢰번호는 0000-00000 의 형태로 |  | O
|  | 의뢰번호, 접수번호 용어 통일 |  | O | 접수번호로 통일
| 시험분석진행상황 | 목록에서 선택시- 우측에 접수시험항목이 먼저 보이도록 |  | O
| 시험분석결과 등록/수정 | 시험항목별 결과등록/수정- 표시항목 현재 보이는 넓이보다 2배 넓게 보이게 |  | O
|  | 결과 입력셀에서 엔터치면 줄이 바뀌어서 입력할 수 있게 스페이스바로 간격을 띄우면 화면상에도 그대로 반영되게(성적서에는 반영되고 있음) |  | O | 현재는 엔터쳤을 때 데이터가 입력되는 모션밖에 지원이 안됩니다. [tab]을 통한 열바꿈은 지원되며, 스페이스바 간격 처리는 진행하겠습니다.
|  | 결과 입력시- 시험소견 기본내용은 필요할 경우에만 불러올 수 있게 버튼 생성, 시험소견(한글)이 불려와서 저장되고 영문소견은 불려오지 않은 상태일 때. 영문성적서를 발급할 경우 - 한글성적서에 소견내용이 있는데 영문성적서에 소견내용이 없으면 한글성적서의 소견내용을 그대로 영문성적서에 출력가능한지? 한글성적서에 소견내용이 없으면 그냥 없는대로 출력하면 됨. |  | O
|  | 시험소견 기본내용이 저장이 안됨 수정후-> 저장이 되나, 문구마지막에 ","가 저장됨. 내용을 지우고 저장하니. 내용이 지워지지않고 그대로 있음. 기존 내용 지우고 다른 내용으로 덮어쓰기는 가능. // 저장되었습니다 후 항목코드 항목명 등은 내용이 빈칸이 되는데 기본소견 부분은 입력하여 저장한 내용 그대로 남아있음. |  | O
|  | 시험결과등록/수정 창에서 결과 등록후 저장하면 저장하시겠습니까?/확인 누르고나서 정상적으로 등록되었습니다/확인하면 창이 닫히지 않음. |  | O
|  | 결과가 입력된 항목이나 시험방법을 바꾸었을 경우… 기존에 없어진 시험방법의 결과가 성적서에 나옴.(성적서 출력되는거랑 화면에서 보여지는 미리보기랑 다름. PDF 저장시는 성적서 출력되는 것도 동일하게 저장됨) |  | O
|  | 결과등록/수정 창에 의뢰번호가 보여지길.. |  | O
| 성적서 출력 | 일반성적서- 컬러로 인쇄안됨 |  | O
|  | 성적서 여백 조정 |  | O
|  | 1. 의뢰자 옆 ":" 삭제, 기관명, 주소 앞 "ㅇ"크기 줄이기 |  | O
|  | 2. 시험기간 : 접수일 ~ 결과입력일 중 결과입력일 표시안됨 |  | O
|  | 4. 시험장소 : 고정시험실 무조건 인쇄 |  | O
|  | 5. 품명/시료명 인쇄안됨 |  | O
|  | 6. 시험결과 출력양식 전반적으로 논의(내부 논의 선행) |  | O
|  | 시료수만큼 결과입력창에 시료수가 뜨지 않고 1개만 보임 |  | O
|  | 표시항목 인쇄안됨 |  | O
|  | 시험소견(의뢰자가 요청한 시료명임) 부분은 입력시 어디에 인쇄되는 건가? |  | O
|  | 1장으로 끝날 경우 "- 시험결과 기록 완료 -"는 인쇄불필요 |  | O
|  | 결재란- 실무자, 기술책임자 음영 |  | O
| 시험결과 출력란 | 시험항목,규격/시료별 결과/시험조건 이 차지하는 위치(범위) 결정 |  | O
|  | 시험조건(우측), 조건설명(규격번호 옆)이 적히는 위치 고민 |  | O
팝업창이 상위메뉴가 보이는 범위 내에서만 움직일 수 있음. 독립적으로 움직일 수 있는지? |  |  |  | O | 해당 화면의 팝업창은 브라우저 팝업창이 아닌 페이지 내 모달창으로써 이동이 불가능합니다.
시험항목등록 또는 시험결과등록시 항목리스트가 너무 아래쪽에 있어서 보기가 답답함. 오히려 정보만 보여주는 위쪽 업체/시료 정보부분은 여유로움. 다른 탭을 사용하여 보여지게 가능한가? |  |  |  | O
홈페이지에서 시험접수 보기 시 [목록으로] 버튼이 마지막 페이지에만 있어 불편함 |  |  |  | O
Edge에서 업체명 등 보여지는 글씨 크기가 너무 작음. |  |  |  | O

## 회의록(2021.04.05)
시험분석 시스템
관리자 도메인/계정 | erp-test.textile.or.kr / admktdi / ktdi!23$
사용자 도메인 | ktdi-test.textile.or.kr
|  | 회의일 | 2021-04-05
1.요약일정 계획
구 분 | 개발기간 | 시작일 | 완료일
시험분석 시스템 | - | 2020-12-15 | -
테스트 계정 | rnd@anywinkorea.net / 07092 nammind75@daum.net / 18025
2.회의록
작업항목 | 작 업 내 용 | 작업주체 | 비 고
공통 | 시험자 관리 가나다 순으로 정렬 | KNL | 완료
| 전체적으로 접수번호 검색 시 xxxx-xxxxx로 통일(input 입력 시 자동 포맷 적용) | KNL | 완료
| 전체적으로 기간 검색 시 달력 버튼 누르면 같이 뜨게 수정(통계 쪽) | KNL | 완료
시험접수 의뢰관리 | 접수일자 수정 가능하게 수정 | KNL | 완료
| 용도에 바이어제출 일 경우 옆에 제출처 표시되게 수정 | KNL | 완료
| 현 거래처 미수금 상태는 어디에 쓰는건지? ( 제거바람 ) | KNL | 완료
시험분석결과등록 | 성적서 출력형태 선택할 수 있게 selectbox 생성 | KNL | 완료
| 결과등록 grid editor textarea로 변경 해 줄바꿈 적용되는 지 확인 및 수정 | KNL | 완료
| 팝업 창 화면은 최대크기로 , 시험소견 불러올 때 활성화된 탭만 불러오게 수정 | KNL | 완료
| 성적서 발급일 수정 가능하게 수정 | KNL | 완료
리포팅 | 특수기호 o 후 한 칸 띄우고, o 가운데 맞추기 | KNL | 완료
| 표시항목에 undefined가 표시됨. | KNL | 완료
| 시험기간은 월일 지우고 . 포맷으로 변경 | KNL | 완료
| 시험결과에 : 지우기 | KNL | 완료
| 용도에 바이어제출 일 경우 <> 안에 제출처 표시 | KNL | 완료
| 품명/시료명에 / 표시 | KNL | 완료
| 시험조건/비고 삭제, 폰트 2byte 정도 더 작게 | KNL | 완료
| 시험조건 시험소견 순으로 출력되게 변경 현재 소견 출력안되고 있음 확인바람. 시험조건이나 시험소견이 있을 경우 데이터 앞에 주) 표시 | KNL | 완료
| 성적서 맨 하단 문구에 ) 제거 | KNL | 완료
| 우측 밑에 QR 코드 붙이고 밑에 여백 줄이고, 음영 좀 연하게 | KNL | 완료
| 하단 한국인정기구 한국섬유개발연구원 이 부분 간격 줄이기 | KNL | 완료
기타 | 결과등록 시 메일/문자 보내기 | KNL | 진행중
비 고

## 회의록(2021.04.09)
시험분석 시스템
관리자 도메인/계정 | erp-test.textile.or.kr / admktdi / ktdi!23$
사용자 도메인 | ktdi-test.textile.or.kr
|  | 회의일 | 2021-04-09
1.요약일정 계획
구 분 | 개발기간 | 시작일 | 완료일
시험분석 시스템 | - | 2020-12-15 | -
테스트 계정 | rnd@anywinkorea.net / 07092 nammind75@daum.net / 18025
2.회의록
작업항목 | 작 업 내 용 | 작업주체 | 비 고
최종 성적서 관리 | 옆에 발신자, 이메일, 휴대폰 번호 입력/수정할 수 있게 수정 | KNL | 완료
| 폼 전송 없이 메일/문자 전송가능하게 수정 | KNL | 완료
| 일괄전송 기능 추가 접수번호 검색하여 선택 후 일괄발송하면 해당 고객에게 메일/문자 한번만 가게 | KNL | 진행중
| 거래처명 검색 추가 | KNL | 완료
| 전체선택 실수를 방지하기 위해 출력가능체크하면 체크 disabled처리 옆에 수정탭을 만들어 거기서만 수정할 수 있게 | KNL | 완료
| 메일 / 문자 따로 보낼 수 있게 탭 추가 | KNL | 완료
| 저장 시 발신자/휴대폰/이메일도 수정되게 | KNL | 완료
홈페이지 | 사용자 진위확인 시 접수번호 포맷 수정 | KNL | 완료
시험항목/방법관리 | 시험소견 1~5가 한 textarea에 보일 수 있게 줄바꿈 처리 | KNL | 완료
시험분석의뢰관리 | 시료명세 , 입력할 경우 (1) (2) … 로 치환 | KNL | 회의 때 언급
리포팅 | 품명/시료명 없을 경우 '-' 표시 | KNL | 완료
| QR코드 위치 통일 (하단 우측) 기존 하단 문구 폰트 크기 줄이고 QR코드 공간 만들기 | KNL | 불가 (다음 회의 때 언급)
| 한국섬유개발연구원장 옆에 (직인) 제거 | KNL | 완료
| 출력형태를 바꾸니 시료 데이터가 안 보임. | KNL | 완료
기 타 | 진위확인 로그에 사용용도는 맥락이 안맞음. 무슨 목적인지? | 섬개원
| 이니시스 측 보낼 메일 정리하여 김정완 연구원님께 전달 (환불규정, 중개업종 책임에 관한 문구 요청) | KNL,섬개원 | 회의 때 언급
| QR코드 링크 수정 필요 | KNL | 완료
| 진위확인 기능 테스트 필요 | KNL | 완료
| 시험의뢰관리 조회 시 페이징 여러 개 노출되는 버그 수정 | KNL | 완료
| 휴대폰 번호 등 포맷 통일해서 적용 | KNL | 완료
비 고

## 회의록(2021.04.19)
시험분석 시스템
관리자 도메인/계정 | erp-test.textile.or.kr / admktdi / ktdi!23$
사용자 도메인 | ktdi-test.textile.or.kr
|  | 회의일 | 2021-04-19
1.요약일정 계획
구 분 | 개발기간 | 시작일 | 완료일
시험분석 시스템 | - | 2020-12-15 | -
테스트 계정 | rnd@anywinkorea.net / 07092 nammind75@daum.net / 18025
2.회의록
작업항목 | 작 업 내 용 | 작업주체 | 비 고
최종 성적서 관리 | 전송여부가 조회될 수 있도록, 그리고 전송된 체크박스는 비활성화하기 | KNL
| 출력가능등록일 시간은 필요없음 | KNL | 완료
메일/문자 현황조회 | 접수번호 업체명 추가 | KNL | 완료
| 발신장 정보, 첨부파일 제거 | KNL | 완료
| 전송일자 시간까지 표시 | KNL | 완료
시험항목/방법관리 | 시험소견 1~5 textarea 처리 안되있음 확인바람. | KNL | 완료
공통 | 시료명세 치환은 <>로 통일하고 기존 데이터는 유지하고 저장 단계에서 치환되어 저장될 수 있도록 수정 | KNL | 완료
| 시료형태 3일때 출력이 제대로 안되고 있음 확인바람. | KNL | 완료
| grid 더블클릭해서 수정 -> 한번 클릭해서 수정 가능하게 수정 | KNL | 완료
KNL
리포팅 | 거래명세서 직인 표기 | KNL | 완료
| 성적서 QR 코드 크기 줄이기 A4기준으로 젤 작게 | KNL | 완료
| QR코드 위치 왼쪽 하단 통일 | KNL | 완료
홈페이지 - 시험의뢰 | 시험의뢰 | KNL
| 혼방교직, 기타 합치기 | KNL
| 소재 placeholder 소재를 입력하세요로 통일 | KNL
| 제출처 삭제 | KNL
| 기존 텍스타일 홈페이지에 접수안내 첫 줄에 온라인접수 버튼 추가 | KNL | 완료
| 아이템명 -> 시료명으로 명칭 변경 | KNL
| 시료명에 모든 시료명을 입력하세요 placeholder 추가 | KNL
| 규격NO는 무조건 대문자로 | KNL
| 시험항목 목록 규격 No 필수 조건 해제 | KNL
| 접수정보 default 체크가 되어 있게 (사진 참조) | KNL
비 고 | 금주 금요일은 erp 의뢰 접수 - 진행상황 - 결과등록 교육 예정 섬개원 팀 전원 참석 예정